## ★2024年版
※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
事務所名 | ○○事務所 |  |  |  |  | 年 | 2024 | ― | 2024-07-01
工事名 | ○○工事 |  |  |  |  | 月 | 7 | 休
受注者名 | ○○工務店 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2024-07-01 | 月 | [6 empty] | 雨休
2024-07-02 | 火 | [6 empty] | 工場製作
2024-07-03 | 水 | [6 empty] | その他休
2024-07-04 | 木
2024-07-05 | 金
2024-07-06 | 土
2024-07-07 | 日
2024-07-08 | 月
2024-07-09 | 火
2024-07-10 | 水
2024-07-11 | 木
2024-07-12 | 金
2024-07-13 | 土
2024-07-14 | 日
2024-07-15 | 月 |  |  |  | 海の日
2024-07-16 | 火
2024-07-17 | 水
2024-07-18 | 木
2024-07-19 | 金
2024-07-20 | 土
2024-07-21 | 日
2024-07-22 | 月
2024-07-23 | 火
2024-07-24 | 水
2024-07-25 | 木
2024-07-26 | 金
2024-07-27 | 土
2024-07-28 | 日
2024-07-29 | 月
2024-07-30 | 火
2024-07-31 | 水
（週単位） | 第１週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
| 第２週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
| 第３週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
| 第４週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
| 第５週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
※月の最終週（７日未満）については、翌日の第１週に含めるものとする。
（月単位）
現場閉所日 |  | 0 | 0
対象期間 |  | 31 | 31
今月の閉所率 |  | 0% | 0%
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)

## ★2024年版記載例
※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
事務所名 | ○○事務所 |  |  |  |  | 年 | 2024 | ― | 2024-07-01
工事名 | ○○工事 |  |  |  |  | 月 | 7 | 休
受注者名 | ○○工務店 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2024-07-01 | 月 | ― | ― |  |  |  |  | 雨休
2024-07-02 | 火 | ― | ― |  |  |  |  | 工場製作
2024-07-03 | 水 | ― | ― | 準備工 |  |  |  | その他休
2024-07-04 | 木 | ― | ― | 準備工
2024-07-05 | 金 |  |  | 現場着手日
2024-07-06 | 土 | 休 | 休
2024-07-07 | 日 | 休 | 休
2024-07-08 | 月
2024-07-09 | 火
2024-07-10 | 水 |  | 雨休 | 8/9事前連絡済
2024-07-11 | 木 | 休 | 休
2024-07-12 | 金
2024-07-13 | 土 | 夏休 | 夏休
2024-07-14 | 日 | 夏休 | 夏休
2024-07-15 | 月 | 夏休 | 夏休 |  | 海の日
2024-07-16 | 火
2024-07-17 | 水
2024-07-18 | 木
2024-07-19 | 金
2024-07-20 | 土 | 休 |  | 当初休み予定だったが地元協議で作業
2024-07-21 | 日 | 休 | 休
2024-07-22 | 月
2024-07-23 | 火
2024-07-24 | 水 |  | 休 | 7月20日の振替
2024-07-25 | 木
2024-07-26 | 金
2024-07-27 | 土 | 休 | 休
2024-07-28 | 日 | 休 | 休 | 地震による緊急対応13:00～16:00
2024-07-29 | 月
2024-07-30 | 火
2024-07-31 | 水
（週単位） | 第１週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
| 第２週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
| 第３週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
| 第４週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
| 第５週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
※月の最終週（７日未満）については、翌日の第１週に含めるものとする。
（月単位）
現場閉所日 |  | 7 | 8
対象期間 |  | 24 | 24
閉所率 |  | 29.17% | 33.33%
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)
Note on D10: 監督職員に提出した 工程表等で計画して いた閉所日を記載
Note on E10: 実際の閉所状況を プルダウンから選択
Note on F11: 現場着手までは 対象期間に含まないので 「-」を選択
Note on F14: 対象期間は 現場着手日から 現場完成日まで。
Note on F19: 雨天等による閉所も 閉所日にカウントできる。 「雨休」を選択。 （監督職員への事前連絡 必要）
Note on E22: 夏期休暇（3日） 年末年始休暇（6日）は 必ず設定して 対象期間から除外する。
Note on F29: もともと計画していた 閉所日に作業を行った 場合には，できる限り 振替閉所日を設ける。
Note on E30: もともと計画していた 閉所日に雨が降った 場合には「雨休」では なく「休」を選択。
Note on F37: 災害等緊急時の対応は， 作業にカウントとせず 「休」としてよい。
Note on F41: 週毎の閉所率を記入する
Note on B47: 受注者が完全週休2日（土日）を選択した場合は週単位の方の閉所率の記載に変更する。
Note on E48: 現場閉所日， 対象期間， 閉所率は 自動計算されるので 触らない。

## 祝日
2024年祝日等一覧 | 2024-01-01 | 月 | 元日
| 2024-01-13 | 土 | 成人の日
| 2024-02-11 | 日 | 建国記念の日
| 2024-02-12 | 月 | 振替休日
| 2024-02-23 | 金 | 天皇誕生日
| 2024-03-20 | 水 | 春分の日
| 2024-04-29 | 月 | 昭和の日
| 2024-05-03 | 金 | 憲法記念日
| 2024-05-04 | 土 | みどりの日
| 2024-05-05 | 日 | こどもの日
| 2024-05-06 | 月 | 振替休日
| 2024-07-15 | 月 | 海の日
| 2024-08-11 | 日 | 山の日
| 2024-08-12 | 月 | 振替休日
| 2024-09-16 | 月 | 敬老の日
| 2024-09-22 | 日 | 秋分の日
| 2024-09-23 | 月 | 振替休日
| 2024-10-14 | 月 | スポーツの日
| 2024-11-03 | 日 | 文化の日
| 2024-11-04 | 月 | 振替休日
| 2024-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
2025年祝日等一覧 | 2025-01-01 | 水 | 元日
| 2025-01-13 | 月 | 成人の日
| 2025-02-11 | 火 | 建国記念の日
| 2025-02-23 | 日 | 天皇誕生日
| 2025-02-24 | 月 | 振替休日
| 2025-03-20 | 木 | 春分の日
| 2025-04-29 | 火 | 昭和の日
| 2025-05-03 | 土 | 憲法記念日
| 2025-05-04 | 日 | みどりの日
| 2025-05-05 | 月 | こどもの日
| 2025-05-06 | 火 | 振替休日
| 2025-07-21 | 月 | 海の日
| 2025-08-11 | 月 | 山の日
| 2025-09-15 | 月 | 敬老の日
| 2025-09-23 | 火 | 秋分の日
| 2025-10-13 | 月 | スポーツの日
| 2025-11-03 | 月 | 文化の日
| 2025-11-23 | 日 | 勤労感謝の日
| 2025-11-24 | 月 | 振替休日
202６年祝日等一覧 | 2026-01-01 | 木 | 元日
| 2026-01-12 | 月 | 成人の日
| 2026-02-11 | 水 | 建国記念の日
| 2026-02-23 | 月 | 天皇誕生日
| 2026-03-20 | 金 | 春分の日
| 2026-04-29 | 水 | 昭和の日
| 2026-05-03 | 日 | 憲法記念日
| 2026-05-04 | 月 | みどりの日
| 2026-05-05 | 火 | こどもの日
| 2026-05-06 | 水 | 振替休日
| 2026-07-20 | 月 | 海の日
| 2026-08-11 | 火 | 山の日
| 2026-09-21 | 月 | 敬老の日
| 2026-09-22 | 火 | 国民の休日
| 2026-09-23 | 水 | 秋分の日
| 2026-10-12 | 月 | スポーツの日
| 2026-11-03 | 火 | 文化の日
| 2026-11-23 | 月 | 勤労感謝の日
2027年祝日等一覧 | 2027-01-01 | 金 | 元日
| 2027-01-11 | 月 | 成人の日
| 2027-02-11 | 木 | 建国記念の日
| 2027-02-23 | 火 | 天皇誕生日
| 2027-03-22 | 月 | 春分の日
| 2027-04-29 | 木 | 昭和の日
| 2027-05-03 | 月 | 憲法記念日
| 2027-05-04 | 火 | みどりの日
| 2027-05-05 | 水 | こどもの日
| 2027-07-19 | 月 | 海の日
| 2027-08-11 | 水 | 山の日
| 2027-09-20 | 月 | 敬老の日
| 2027-09-23 | 木 | 秋分の日
| 2027-10-11 | 月 | スポーツの日
| 2027-11-03 | 水 | 文化の日
| 2027-11-23 | 火 | 勤労感謝の日