## data
工事名称 | 工事場所 | 工事・委託概要 | 工事・委託期間 | 工事・委託別 | 入札方式 | 工種 | 公告予定時期 | 入札時期 | 備考
青葉の森公園芸術文化ホール直流電源装置更新工事 | 千葉市 | 直流電源装置更新工事一式 工事発注規模：2千万円以上5千万円未満 | １０ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 電気工事 | 第３四半期 | 第３四半期 | ５月７日変更（発注予定時期） １０月１日変更（工事工期）
千葉県立現代産業科学館電気設備改修工事 | 市川市 | ITV設備及び直流電源装置更新工事一式 工事発注規模：2千万円以上5千万円未満 | ８ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 電気工事 | 第３四半期 | 第３四半期 | ５月７日変更（発注予定時期）
かずさアカデミアホール中会議室照明設備更新工事 | 木更津市 | 照明設備更新工事 工事発注規模：5千万円以上1億円未満 | ８ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 電気工事 | 第３四半期 | 第３四半期 | ６月１日変更（発注予定時期） １０月１日変更（工事発注規模）
種苗生産研究所勝浦生産開発室機械作業棟屋上防水改修工事 | 勝浦市浜勝浦 | 〔構造規模〕RC造 平家建て [延べ面積] 594ｍ2 [工事概要] 屋上防水改修工事、内装改修工事 [工事発注規模]２千万円以上５千万円未満 | 3.5ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 建築一式工事 | 第３四半期 | 第３四半期 | １０月１日追加分
東葛テクノプラザ利用者用エレベーター改修工事 | 柏市 | [構造規模]]ＳＲＣ造 ６階建て [延べ面積]11,881.42m2 [工事概要]利用者用エレベーター1基の改修工事 （油圧式からロープ式への変更を実施する） 工事発注規模 １億円以上２億円未満 | １０ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 第３四半期 | ５月７日変更（工事概要）
本庁舎外３棟トイレ改修工事 | 千葉市中央区 | [構造規模] RC造 地下2階、地上20階建て（本庁舎） [延べ面積] 33,476.49m2（本庁舎） [工事概要] 本庁舎・中庁舎・南庁舎・議会棟のトイレ洋式化工事 工事発注規模 １億円以上２億円未満 | １６ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 | 第３四半期 | 第３四半期 | １０月１日変更（工事概要）
千葉県立現代産業科学館 エレベーター改修工事 | 市川市 | １ 建築物概要 (１) 博物館 ＳＲＣ造 一部ＲＣ造 地上２階、地下１階 延べ面積 8492.61m2 ２ 工事概要 上記建築物に係るエレベーター1基の改修工事 （油圧式からロープ式への変更を実施する） 工事発注規模 5千万円以上１億円未満 | １３ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 第４四半期 | ５月７日変更（工事概要）
千葉県総合スポーツセンタースポーツ科学センターエレベーター改修工事 | 千葉市稲毛区 | [構造規模] RC造 地上４階建て [延べ面積] 5,794m2 [工事概要] 上記建築物に係るエレベーター1基の改修工事 （油圧式からロープ式への変更を実施する） 工事発注規模 １億円以上２億円未満 | １１ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 第４四半期 | ５月７日変更（工事概要）
千葉県立現代産業科学館空調設備更新工事 | 市川市鬼高 | 空調設備更新 工事発注規模：2億円以上5億円未満 | 15ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 | 第３四半期 | 第３四半期
令和８・９・１０年度幕張メッセ施設整備機械設備工事 | 千葉市美浜区 | 国際展示場1～3ホールの空調・衛生配管改修 工事発注規模：5億円以上 | 16ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 | 第３四半期 | 第３四半期
水産情報通信センター受変電設備更新工事（計画保全） | 夷隅郡御宿町 | 受変電設備（ＰＡＳ及び高圧ケーブルを含む）更新工事一式 工事発注規模：5千万円以上1億円未満 | １５ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 電気工事 | 第３四半期 | 第３四半期 | ６月１日追加分
北部林業事務所外壁他改修工事 | 山武市富田ト | [構造規模] RC造 地上２階建て [延べ面積] 480m2 [工事概要] 屋上防水改修工事及び外壁改修工事 [工事発注規模]2千万円以上5千万円未満 | 5ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 建築一式工事 | 第４四半期 | 第４四半期 | ５月７日変更（工事概要）、１０月１日変更（発注時期）
千葉県立仁戸名特別支援学校長寿命化改修工事他実施設計 | 千葉市中央区 | 管理教室棟(RC造２階建て、延べ面積 4,359m2)及び屋内運動場(RC造一部S造714m2)の大規模改修、電気室等の増築並びに仮設校舎（S造2階建て約2,700m2）建設に係る実施設計 | 15ヶ月 | 測量等 | 一般競争入札（標準型） | 建築：建築一般 | 第３四半期 | 第４四半期 | １０月１日追加分
千葉県立現代産業科学館中央監視装置更新工事 | 市川市鬼高 | 空調設備（中央監視装置）更新工事 工事発注規模：2億以上5億円未満 | 12ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 | 第３四半期 | 第４四半期 | １０月１日追加分
本庁舎外監視カメラ設備更新工事 | 千葉市 | 本庁舎、中庁舎、議会棟の監視カメラ設備の更新工事 工事発注規模：1億円以上2億円未満 | ７ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 電気工事 | 第４四半期 | 第４四半期 | １０月１日変更（発注予定時期）
千葉県総合スポーツセンタースポーツ科学センター直流電源装置更新工事 | 千葉市 | 直流電源装置更新工事一式 工事発注規模：2千万円以上5千万円未満 | １１ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 電気工事 | 第４四半期 | 第４四半期 | ７月１日変更（発注予定時期）
かずさアカデミアホール中央監視装置更新工事 | 木更津市 | 中央監視装置の更新工事 工事発注規模：2億円以上5億円未満 | １６ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 電気通信工事 | 第４四半期 | 第４四半期 | ６月１日変更（発注予定時期）
千葉県畜産総合研究センター市原乳牛研究所給水施設及び汚水処理施設制御盤更新工事 | 市原市国本 | ポンプ制御盤の更新工事 工事発注規模：2千万円以上5千万円未満 | ９ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 電気工事 | 第４四半期 | 第４四半期 | ６月１日変更（発注予定時期）
習志野健康福祉センター電気設備改修工事（計画保全） | 習志野市 | 照明設備等改修工事一式 工事発注規模：5千万円以上1億円未満 | ９ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 電気工事 | 第４四半期 | 第４四半期 | １０月１日変更（発注予定時期）
県単港湾整備（港建特別）建築工事（中央２号上屋改修（２工区）） | 千葉市中央区中央港 | [構造規模] S造 平家建て [延べ面積] ５，２５０m2 [工事概要] 耐震改修工事及び内外装改修工事 [工事発注規模]1億円以上3億円未満 | 9ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 建築一式工事 | 第４四半期 | 第４四半期 | １０月１日変更（発注時期）
習志野健康福祉センタートイレ他改修工事（計画保全） | 習志野市本大久保 | [構造規模] RC造 地上4階建て [延べ面積] 2,243.90m2 [工事概要]習志野健康福祉センターの計画保全(トイレ改修) [工事発注規模]5千万円以上1億円未満 | 10ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 建築一式工事 | 第４四半期 | 第４四半期
令和９・１０・１１年度幕張メッセ施設整備建築工事 | 千葉市美浜区 | 国際展示場 1～３ホールの展示床補修、可動間仕切りレール、建具、ロールスクリーン、遮光カーテンの改修他 工事発注規模：5億円以上 | 22ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 建築一式工事 | 第４四半期 | 第４四半期 | ５月７日変更（発注予定時期）
千葉県庁立体駐車場大規模改修工事（計画保全） | 千葉市中央区市場町 | [構造規模] S造 地上5階建て [延べ面積] 9712m2 [工事概要] 立体駐車場の計画保全工事 [工事発注規模]5億円以上 | 18ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 建築一式工事 |  | 第３四半期 | ８月１日変更（取止め）
かずさアカデミアホール硬水軟化装置及びｐH中和装置更新工事実施設計 | 木更津市 | [構造規模]ホール及び会議室 SRC造（一部RC造、S造） 地上３階、地下１階 [延べ面積] 25,652.04m2 [業務概要] 硬水軟化装置（２台）、ph中和装置の更新に係る実施設計 | ６ヶ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：暖冷房 | 第４四半期 | 第４四半期 | ８月１日変更（発注予定時期） １０月１日変更（発注予定時期）
千葉県立中央博物館大多喜城分館 耐震改修他建築工事 | 夷隅郡大多喜町大多喜 | [構造規模] (本館棟) 構造・階数：RC造・地上4階、地下1階 延べ面積：1,707.70m2 (研修館棟) 構造・階数：RC造・平家建て 延べ面積：245.23m2 (車庫棟) 構造・階数：CB造・平家建て 延べ面積：18.46m2 [工事概要] （本館棟） 耐震改修工事、屋根・内外装改修工事 （研修館棟） トイレ改修工事 （車庫棟） 解体工事 [工事発注規模]5億円以上 | 18ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 建築一式工事 |  | 第４四半期 | ５月７日変更（発注予定時期）、８月１日変更（発注予定時期）、１０月１日変更（発注時期を次年度に変更）
千葉県東総文化会館空調設備改修工事実施設計 | 旭市 | [構造規模] SRC造 地上3階地下1階建て [延べ面積] 5,941.07m2 上記施設に設置してある空調設備改修工事の実施設計 | ８ヶ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：暖冷房 | 第４四半期 | 第４四半期 | １０月１日追加分
議会棟議場音響設備更新工事実施設計 | 千葉市 | 音響設備の更新に係る実施設計 | ８ヶ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：電気 |  | 第１四半期 | ６月１日変更（工事期間）
文書管理書庫照明設備改修工事 | 千葉市 | 照明器具更新工事一式 工事発注規模：2千万未満 | ５ヶ月 | 工事 | 通常型指名競争入札 | 電気工事 |  | 第１四半期 | ６月１日変更（工事期間）
千葉県総合スポーツセンタースポーツ科学センター天井撤去他電気設備工事 | 千葉市 | 天井照明他更新工事一式 工事発注規模：2千万円未満 | ６ヶ月 | 工事 | 通常型指名競争入札 | 電気工事 |  | 第２四半期 | ６月１日変更（工事概要、入札方式）、８月１日変更（取り止め）
千葉県総合スポーツセンタースポーツ科学センター電話設備更新工事 | 千葉市 | 電話交換機更新工事一式 工事発注規模：2千万円未満 | ６ヶ月 | 工事 | 通常型指名競争入札 | 電気通信工事 |  | 第２四半期
千葉県総合スポーツセンタースポーツ科学センター自動火災報知設備更新工事 | 千葉市 | 自動火災報知設備更新工事一式 工事発注規模：2千万円未満 | ８ヶ月 | 工事 | 通常型指名競争入札 | 消防施設工事 |  | 第２四半期 | ５月７日変更（発注予定時期)
千葉県総合スポーツセンター武道館第２道場床他改修電気設備工事 | 千葉市 | 天井照明他更新工事一式 工事発注規模：2千万円未満 | ７ヶ月 | 工事 | 通常型指名競争入札 | 電気工事 |  | 第２四半期 | ６月１日変更（工事概要、工事期間、入札方式）
千葉県南総文化ホール受変電設備更新工事実施設計 | 館山市 | 受変電設備の更新に係る実施設計 | ７ヶ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：電気 |  | 第１四半期 | ６月１日変更（取止め）
千葉県南総文化ホール非常放送設備更新工事 | 館山市 | 非常放送用アンプ等更新工事一式 工事発注規模：2千万未満 | ６ヶ月 | 工事 | 通常型指名競争入札 | 消防施設工事 |  | 第２四半期 | ６月１日変更（工事期間、発注予定時期）
千葉県立現代産業科学館自動火災報知設備更新工事実施設計 | 市川市 | 自動火災報知設備の更新に係る実施設計 | ９ヶ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：電気 |  | 第１四半期 | ７月１日変更（取止め）
東葛テクノプラザ多目的ホール照明設備更新工事実施設計 | 柏市 | 照明設備等改修工事に係る実施設計 | ８ヶ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：電気 |  | 第１四半期 | ７月１日変更（取止め）
かずさDNA研究所高圧引込ケーブル更新工事実施設計 | 木更津市 | 高圧引込ケーブル更新に係る実施設計 | ７ヶ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：電気 |  | 第２四半期 | ６月１日変更（発注予定時期）
水産情報通信センター受変電設備他更新工事（計画保全） | 夷隅郡御宿町 | 受変電設備（ＰＡＳ及び高圧ケーブルを含む）更新工事一式 工事発注規模：5千万円以上1億円未満 | １５ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 電気工事 |  | 第２四半期 | ６月１日変更（取止め）
千葉県生涯大学校東総学園本校舎外１棟電気設備改修工事（計画保全） | 銚子市 | 受変電設備他改修工事一式 工事発注規模：5千万円以上1億円未満 | ９ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 電気工事 |  | 第１四半期
千葉県総合スポーツセンター武道館第２道場床他改修建築工事 | 千葉市稲毛区天台町 | [構造規模] RC造 地上２階建て [延べ面積] 5,144ｍ2 [工事概要] 建具改修工事及び内装改修工事 [工事発注規模]1億円以上3億円未満 | 7.5ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 建築一式工事 |  | 第１四半期 | ５月７日変更（工事期間）
千葉県総合スポーツセンタースポーツ科学センター天井改修建築工事 | 千葉市稲毛区天台町 | [構造規模] RC造 地上4階建て [延べ面積] 5,794ｍ2 [工事概要] 天井撤去・落下防止対策工事及び内装改修工事 [工事発注規模]1億円以上3億円未満 | 6ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 建築一式工事 |  | 第２四半期 | ５月７日変更（発注予定時期）、６月１日変更（工事名称）、１０月１日変更（取止め）
千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事 | 市川市鬼高 | [構造規模] SRC造 一部RC造・地上2階 地下1階 [延べ面積] 8492.61m2 [工事概要] 屋上防水他改修工事 [工事発注規模]5千万円以上1億円未満 | 5ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 建築一式工事 |  | 第２四半期 | ５月７日変更（発注予定時期）、６月１日変更（予定工期）
千葉県射撃場管理棟外４棟耐震改修他工事実施設計（計画保全） | 市原市古敷谷 | ５棟（1)管理棟、2)選手控室棟、3)キュービクル棟、4)ライフル静的射撃場、5)ライフル動的射撃場） [構造規模] 1)S造 地上2階建て、2)S造 平家建て、3)CB造 平家建て、4)RC造 地上2階建て、5)RC造 平家建て、 [延べ面積] 1)665m2、2)194.4m2、3)28.96m2、4)603.63m2、5)685.99m2 [業務概要]耐震改修、建築・電気設備・機械設備改修工事に係る実施設計 | 9ヶ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：建築一般 |  | 第１四半期 | ５月７日変更（工事期間）
千葉県生涯大学校外房学園本校舎外２棟改修工事実施設計（計画保全） | 茂原市本小轡、勝浦市串浜 | [構造規模] 本校舎：RC造 平家建て 陶芸科教室：S造 平家建て 園芸科教室：S造 地上2階建て [延べ面積]本校舎：799.80 m2 陶芸科教室：251.02m2 園芸科教室：256.00m2 [業務概要]維持管理計画書に基づく改修工事に係る実施設計 | 8ヶ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：建築一般 |  | 第２四半期 | １０月１日変更（取止め）
千葉県立中央博物館来客用昇降機設備改修工事 | 千葉市中央区 | [構造規模] SRC造 地下1階 地上2階建て [延べ面積] 15,254m2 [業務概要] 来館者用エレベータ１基の改修工事（油圧式からロープ式への変更を実施する） 工事発注規模 5千万円以上１億円未満 | ８ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 機械器具設置工事 |  | 第１四半期 | ５月７日変更（工事概要）
習志野健康福祉センターエレベーター改修工事（計画保全） | 習志野市 | [構造規模] RC造 地上4階建て [延べ面積] 2,243.90m2 [工事概要] エレベーター１基の改修工事（油圧式からロープ式への変更を実施する） 工事発注規模 5千万円以上１億円未満 | ８．５ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 機械器具設置工事 |  | 第１四半期 | ５月７日変更（工事概要）
かずさDNA研究所空調自動制御装置更新工事 | 木更津市 | 【構造・規模】 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄筋コンクリート造及び鉄骨造 地下１階地上４階建て 延べ面積 １６，４９０m2 【工事内容】 上記建築物に設置してある自動制御設備の改修工事（自動制御、制御盤、各種コントローラ改修） 工事発注規模 ２億円以上５億円未満 | ６ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 |  | 第１四半期
印旛健康福祉センター成田支所空調設備改修工事 | 成田市 | [構造規模] RC造 地上2階建て [延べ面積] 738.00m2 [工事概要]セントラル空調から個別空調への改修工事 工事発注規模 ２千万以上５千万円未満 | ５．５ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 |  | 第２四半期 | ８月１日変更（発注予定時期）
千葉県総合スポーツセンター東総運動場空調設備他改修工事（計画保全） | 旭市 | [構造規模] RC造 地上３階建て [延べ面積] 3,935m2 [工事概要] 空調設備、換気設備の改修工事（計画保全） 工事発注規模 ２千万以上５千万円未満 | ６ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 |  | 第２四半期 | ８月１日変更（発注予定時期）
千葉県立房総のむら給水設備改修工事実施設計 | 印旛郡栄町 | [構造規模] RC造 地上2階・地下1階 [延べ面積] 797m2 [業務概要] 上記建築物に係る給水設備改修工事に係る実施設計 | ６ヶ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：衛生 |  | 第１四半期
君津児童相談所空調設備改修工事実施設計 | 君津市 | [構造規模] 児童相談所棟：RC造 地上2階建て 一時保護所棟：RC造 地上2階建て [延べ面積] 児童相談所棟：683m2 一時保護所棟：503m2 [業務概要] 全館空調方式から個別空調方式への変更に係る実施設計（電気式、ガス式の経済比較含む） | ６ヶ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：暖冷房 |  | 第１四半期
千葉県立美術館 展示室及び収蔵庫空調配管改修工事実施設計 | 千葉市中央区 | [構造規模] RC造 地上2階建て [延べ面積] 1,502m2 [業務概要] 空調機配管改修工事に係る実施設計 | ６ヶ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：暖冷房 |  | 第１四半期
千葉県東総文化会館空調設備他改修工事実施設計 | 旭市 | 陸上競技場メインスタンド RC造＋S造 地上３階 延べ面積 3,935.63m2 上記施設に設置してある空調設備改修工事 、高圧ケーブル、受変電設備、自動火災報知設備、誘導灯設備、照明設備の改修工事の実施設計 | ６ヶ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：暖冷房 |  | 第１四半期 | ７月１日変更（取止め）
生実学校消火設備改修工事実施設計 | 千葉市中央区 | [構造規模] RC造 地上2階建て [延べ面積] 864m2 [工事概要] 生実学校の本館に係る屋内消火栓設備一式（消火ポンプユニット、補給水槽、屋内消火栓箱、配管等）の更新に係る実施設計 | ６ヶ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：衛生 |  | 第１四半期 | ６月１日変更（取止め）
千葉県生涯大学校東総学園園芸科教室空調設備他改修工事（計画保全） | 香取郡神崎町 | [構造規模] S造 地上2階建て [延べ面積] 256.00m2 [工事概要] 空調設備、非常警報装置、ガス漏れ警報器、照明設備の改修工事 工事発注規模 ２千万円未満 | ５ヶ月 | 工事 | 通常型指名競争入札 | 管工事 |  | 第２四半期 | ７月１日変更（取止め）
農林総合研究センター水稲・畑地園芸研究所水稲温暖化対策研究室空調設備改修工事（計画保全） | 千葉市緑区 | [構造規模] S造 地上１階建て [延べ面積] 249.48m2 [工事概要] 空調設備、全熱交換器の改修工事 工事発注規模 ２千万以上５千万円未満 | ５．５ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 |  | 第３四半期 | ８月１日変更（発注予定時期）
千葉県総合スポーツセンター武道館第２道場床他機械設備改修工事 | 千葉市稲毛区 | [構造規模] RC造 地上２階建て [延べ面積] 5,144m2 [工事概要] 内外装改修に係る機械設備改修工事 工事発注規模 ２千万円未満 | ７．５ヶ月 | 工事 | 通常型指名競争入札 | 管工事 |  | 第２四半期 | ６月１日変更（取止め）
東葛テクノプラザ空調熱源設備改修工事 | 柏市 | [構造規模]]ＳＲＣ造 ６階建て [延べ面積]11,881.42 m2 [工事概要]空調熱源設備の改修工事 工事発注規模 ２億円以上５億円未満 | １３．５ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 |  | 第２四半期
水産情報通信センター給水設備改修工事（計画保全） | 夷隅郡御宿町 | [構造規模] 鉄筋コンクリート造 地上２階建て [延べ面積] 局舎 RC造 ２階建 591.15m2 送信所 RC造 平階建 127.50m2 ポンプ棟 RC造 ２階建 43.68m2 [工事概要] 上記建物に係る給水設備の改修工事 工事発注規模 ２千万円未満 | ６ヶ月 | 工事 | 通常型指名競争入札 | 管工事 |  | 第２四半期 | ６月１日変更（工事概要、入札方式）
青葉の森公園芸術文化ホール冷温水発生機更新工事 | 千葉市中央区 | [主要建物]SRC造地上3階地下1階建て [延べ面積]7,029.13m2 [工事概要]冷温水発生機(2号機・4号機)の更新工事 工事発注規模 １億円以上２億円未満 | ８ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 |  | 第２四半期 | ５月７日変更（工事概要）、６月１日変更（取止め）
野田看護専門学校校舎外１棟ボイラー更新工事 | 野田市 | ＜校舎＞ [構造規模] 鉄骨造 地上３階建て [延べ面積] 7,883m2 ＜すみれ寮＞ [構造規模] RC造 地上４階建て [延べ面積] 1,997m2 [工事概要] 上記建物の給湯設備（ボイラー３基）の更新工事 工事発注規模 ２千万円以上５千万円未満 | ７ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 |  | 第２四半期 | ５月７日変更（工事概要）、８月１日変更（取止め）
千葉県立中央博物館大多喜城分館 耐震改修衛生設備工事 | 夷隅郡大多喜町 | [構造規模] (大多喜城分館) 構造・階数：RC造・地上4階、地下1階 延べ面積：1,707.70m2 (研修館) 構造・階数：RC造・平家建て 延べ面積：245.23m2 [工事概要] （大多喜城分館） 耐震改修工事、屋根・内外装改修工事 建具改修工事に係る衛生設備改修工事 （研修館） トイレ改修工事、スロープ新設工事に係る 衛生設備改修工事 工事発注規模 １億円以上２億円未満 | １８か月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 |  | 第３四半期 | ５月７日変更（工事概要） １０月１日変更（発注時期を次年度に変更）
千葉県立中央博物館大多喜城分館 耐震改修空調設備工事 | 夷隅郡大多喜町 | [構造規模] (大多喜城分館) 構造・階数：RC造・地上4階、地下1階 延べ面積：1,707.70m2 (研修館) 構造・階数：RC造・平家建て 延べ面積：245.23m2 [工事概要] （大多喜城分館） 耐震改修工事、屋根・内外装改修工事 建具改修工事に係る空調設備改修工事 工事発注規模 １億円以上２億円未満 | １８か月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 |  | 第３四半期 | ５月７日変更（工事概要） １０月１日変更（発注時期を次年度に変更）
千葉県立現代産業科学館吸収冷温水機２号機他更新工事 | 市川市 | [構造規模] SRC造 一部RC造・ 地上2階 地下1階 [延べ面積] 8492.61m2 [工事概要] 上記建築物に係る空調設備の改修工事 （冷温水発生機、チラー、収蔵庫用空調他更新） 工事発注規模 ２億円以上５億円未満 | １２ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 |  | 第３四半期 | ８月１日変更（取止め）
公共公園整備（防災・安全）工事（柏の葉公園総合競技場空調設備更新工） | 柏市 | [構造規模] RC造 地上４階建て [延べ面積] 11,678.9m2 [工事概要]上記建築物の空調設備更新工事 工事発注規模 ２億円以上５億円未満 | １２ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 |  | 第３四半期 | ７月１日変更（取止め）
千葉県東総文化会館空調設備改修工事 | 旭市 | [構造規模] SRC造 地上3階地下1階建て [延べ面積] 5,941.07m2 [工事概要] 冷温水機設備(1・2号機)の更新及びファンコイル系統の更新工事 工事発注規模 ２億円以上５億円未満 | ９．５ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 |  | 第４四半期 | １０月１日変更（発注時期を次年度に変更）
令和８・９年度幕張メッセ施設整備電気設備工事 | 千葉市美浜区 | 国際展示場1-8ホール展示電源盤更新 北側サービス通路天井照明・非常照明更新他 工事発注規模：2億円以上5億円未満 | 19ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 電気工事 |  | 第１四半期
令和８・９年度幕張メッセ施設整備機械設備工事 | 千葉市美浜区 | 国際展示場1-8ホール空調設備改修他 工事発注規模：2億円以上5億円未満 | 12ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 |  | 第１四半期 | ５月７日変更（業務概要）（工事期間）
令和８・９年度幕張メッセ施設整備機械設備工事（９，１０，１１ホール） | 千葉市美浜区 | 国際展示場9～11ホールの空調・衛生配管改修 工事発注規模：5億円以上 | 11ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 |  | 第１四半期 | ５月７日変更（発注予定時期）
令和８年度幕張メッセ施設整備設備工事実施設計 | 千葉市美浜区 | 国際展示場1-8ホール、9-11ホールの換気・空調設備整備、ポンプ更新、直流電源装置改修、屋外照明改修等にかかる実施設計 | 6ヶ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：電気 |  | 第３四半期 | １０月１日変更（工事概要、工事期間、発注予定時期）
千葉県国際総合水泳場自動制御設備改修工事 | 習志野市茜浜 | 自動制御設備改修 工事発注規模：2億円以上5億円未満 | 11ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 |  | 第２四半期 | ５月７日変更（業務概要）
令和８・９・１０年度幕張メッセ施設整備電気設備工事 | 千葉市美浜区 | 国際展示場1-3ホール受変電設備及び高天井照明更新他 工事発注規模：5億円以上 | 18ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 電気工事 |  | 第２四半期
令和８・９・１０年度幕張メッセ施設整備消防設備工事 | 千葉市美浜区 | 国際展示場1-11ホール、国際会議場及びイベントホール自動火災報知設備更新 工事発注規模：5億円以上 | 24ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 消防施設工事 |  | 第２四半期 | ７月１日変更（案件名）
銚子水産事務所合同庁舎化再整備工事実施設計 | 銚子市川口町 | 銚子水産事務所(事務所棟 ＲＣ造３階建て、延べ面積 約1,000m2)の大規模改修工事に係る実施設計業務一式 | 13ヶ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：建築一般 |  | 第２四半期 | ７月１日変更（案件名）
千葉県総合スポーツセンター武道館第２道場床他改修機械設備工事 | 千葉市稲毛区 | [構造規模] RC造 地上２階建て [延べ面積] 5,144m2 [工事概要] 内外装改修に係る機械設備改修工事 工事発注規模 ２千万円未満 | ７．５ヶ月 | 工事 | 通常型指名競争入札 | 管工事 |  | 第２四半期 | ６月１日追加分 １０月１日変更（取止め）
青葉の森公園芸術文化ホール冷温水発生機２・４号機更新工事 | 千葉市中央区 | [主要建物]SRC造地上3階地下1階建て [延べ面積]7,029.13m2 [工事概要]冷温水発生機(2号機・4号機)の更新工事 工事発注規模 ５千万円以上１億円未満 | ８．６ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 |  | 第３四半期 | ６月１日追加分 １０月１日変更（発注予定時期）
千葉県生涯大学校陶芸科教室屋根改修工事 | 銚子市台町 | [構造規模] S造 平家建て [延べ面積] 251.02m2 [工事概要] 屋根改修工事 工事発注規模：２千万円以上５千万円未満 | 5カ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 建築一式工事 |  | 第２四半期 | ６月１日追加分
千葉県畜産総合研究センター市原乳牛研究所事務所棟外1棟床他改修工事実施設計 | 市原市国本 | 事務所棟 ＲＣ造平家建て、延べ面積 391.4m２ 第二牛舎 S造平家建て、延べ面積 683.01m２ [業務概要]事務所棟 床等改修工事及び第二牛舎 柱及び柵改修工事に係る実施設計 | ７カ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：建築一般 |  | 第２四半期 | ６月１日追加分
千葉県東総文化会館空調設備他改修工事実施設計 | 旭市 | [構造規模] SRC造 地上3階地下1階建て [延べ面積] 5,941.07m2 上記施設に設置してある空調設備改修工事 、高圧ケーブル、受変電設備、自動火災報知設備、誘導灯設備、照明設備の改修工事の実施設計 | ８ヶ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：暖冷房 |  | 第２四半期 | ７月１日追加分 １０月１日変更（取止め）
千葉県生涯大学校東総学園園芸科教室空調設備改修工事（計画保全） | 香取郡神崎町 | [構造規模] S造 地上2階建て [延べ面積] 256.00m2 [工事概要] 空調設備、非常警報装置、ガス漏れ警報器、照明設備の改修工事 工事発注規模 ２千万円未満 | ５ヶ月 | 工事 | 通常型指名競争入札 | 管工事 |  | 第２四半期 | ７月１日追加分
東葛テクノプラザ屋上防水改修工事実施設計 | 柏市柏の葉 | [構造規模]ＳＲＣ造一部RC造及びS造 ６階建て [延べ面積]11,881.42m2 [業務概要] 屋上防水改修工事に係る実施設計 | 5カ月 | 測量等 | 通常型指名競争入札 | 建築：建築一般 |  | 第２四半期 | ７月１日追加分、１０月１日変更（取止め）
令和８・９年度幕張メッセ施設整備機械設備工事（９ホール） | 千葉市美浜区 | 国際展示場9ホール空調設備整備 工事発注規模：1億円以上2億円未満 | 13ヶ月 | 工事 | 一般競争入札（千葉県・事後審査型） | 管工事 |  | 第３四半期 | ８月１日追加分