## 休日チェックリスト（記載例）
[10 empty] | ※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります | [16 empty] | 年 | 2024
[27 empty] | 月 | 10
週休２日制適用工事 休日確保状況チェックリスト
事務所名 | ○○事務所
工事名 | ○○工事
受注者名 | ○○工務店
会社名 | 氏名 | 2024年10月 休日確保状況 | [30 empty] | 今月 |  | 累計 |  |  | 平均 休日率 | 前月までの累計
[33 empty] | 対象 日数 | 休日 日数 | 対象 日数 | 休日 日数 | 休日率 |  | 対象 日数 | 休日 日数 | リスト
|  | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | [8 empty] | -
A建設 | ○○ | [31 empty] | 28 | 5 | 28 | 5 | 17.86% | 17.76% |  |  | 休 | bar: 2024-10-01 to 2024-10-02; 2024-10-04; 2024-10-11; 2024-10-17 to 2024-10-18; 2024-10-25; 2024-10-31
| □□ | [31 empty] | 28 | 5 | 28 | 5 | 17.86% | bar: 2024-10-01 to 2024-10-02; 2024-10-05; 2024-10-12 to 2024-10-13; 2024-10-19; 2024-10-28; 2024-10-31
| ◇◇ | [31 empty] | 28 | 6 | 28 | 6 | 21.43% | bar: 2024-10-01 to 2024-10-02; 2024-10-06 to 2024-10-07; 2024-10-14; 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27; 2024-10-31
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-10-01 to 2024-10-31
B建設（一次下請） | ●● | [31 empty] | 26 | 4 | 26 | 4 | 15.38% | bar: 2024-10-01 to 2024-10-04; 2024-10-08; 2024-10-14; 2024-10-21; 2024-10-30 to 2024-10-31
| ■■ | [31 empty] | 26 | 4 | 26 | 4 | 15.38% | bar: 2024-10-01 to 2024-10-04; 2024-10-07; 2024-10-16; 2024-10-22; 2024-10-29; 2024-10-31
| ◆◆ | [31 empty] | 26 | 4 | 26 | 4 | 15.38% | bar: 2024-10-01 to 2024-10-04; 2024-10-09; 2024-10-15; 2024-10-23; 2024-10-28; 2024-10-31
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-10-01 to 2024-10-31
C建設（二次下請） | △△ | [31 empty] | 19 | 4 | 19 | 4 | 21.05% | bar: 2024-10-01 to 2024-10-11; 2024-10-16; 2024-10-20; 2024-10-24; 2024-10-28; 2024-10-31
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-10-01 to 2024-10-31
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-10-01 to 2024-10-31
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-10-01 to 2024-10-31
※「会社名」、「氏名」、「休日確保状況」欄に記入する。（”休”：休日、”-”：対象期間外、空欄：対象期間）
※対象期間日数について、元請会社は技術者及び技能労働者の従事期間の日数、下請会社は施工体制台帳上の工期日数を基本とする。
※技術者及び技能労働者の休日が証明できる書類を提示すること。
※対象者数に応じて、行の追加削除を適切に行う。
Note on D25: 対象者数に合わせて 適宜行を追加してください。
Note on F14: プルダウンから選択 -：対象期間外 休：休日 ：勤務日

## 休日チェックリスト
週休２日制適用工事 休日確保状況チェックリスト
事務所名 | ○○事務所 | [33 empty] | 年 | 2024
工事名 | ○○工事 | [33 empty] | 月 | 10
受注者名 | ○○工務店
会社名 | 氏名 | 2024年10月 休日確保状況 | [30 empty] | 対象期間 日数 | 休日 日数 |  | リスト
|  | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 |  |  |  | -
[33 empty] | 31 | 0 |  | 休
[33 empty] | 31 | 0
[33 empty] | 31 | 0
[33 empty] | 31 | 0
[33 empty] | 31 | 0
[33 empty] | 31 | 0
[33 empty] | 31 | 0
[33 empty] | 31 | 0
[33 empty] | 31 | 0
[33 empty] | 31 | 0
[33 empty] | 31 | 0
[33 empty] | 31 | 0
[33 empty] | 372 | 0 | bar: 2024-10-30
※「会社名」、「氏名」、「休日確保状況」欄に記入する。（”休”：休日、”-”：対象期間外、空欄：対象期間）
※対象期間日数について、元請会社は技術者及び技能労働者の従事期間の日数、下請会社は施工体制台帳上の工期日数を基本とする。
※技術者及び技能労働者の休日が証明できる書類を提示すること。
※対象者数に応じて、行の追加削除を適切に行う。