## １工事希望
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和○年○月○日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○工事
（内容）
ICT活用工事の施工希望について 特別仕様書 「第○条 ＩＣＴ活用工事について」によりＩＣＴ活用工事の施工を希望しますので、添付のICT活用工事の施工概要、ICT活用工事施工範囲図のとおり協議します。 （添付図書の解説） ※解説は記載不要 ※１ ICT活用工事の施工概要 （施工計画書レベルのものは求めない。ICTを活用する５個の施工過程について適用するものを明記する。） ・３次元測量方法の記載（使用機器の明記（UAV（無人航空機）、レーザースキャナー等） ・ ICT建機による施工内容の記載（盛土 □□□m3、法面 □□□m2、使用する技術 （３次元マシンコントロール（バックホウ）技術等）の明記等） ・ ３次元出来形管理等の施工管理について適用する技術を明記（情報化施工技術の活用ガイドラインを利用等） ・ ICT活用工事施工範囲の考え方の明記（ICT活用を図れる全施工量に対し、実際に活用する施工量が全施工量に届いていない場合は理由等を明記等） ※２ ICT活用工事施工範囲図 ・従来施工管理範囲とICT活用工事施工範囲（３D施工管理）を平面図等で色分けする。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  | ＩＣＴ活用工事の施工概要、ＩＣＴ活用工事施工範囲図
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  | ■受理 | します。
処理
□その他
・ | [10 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 | [5 empty] | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## ２希望の受理・指示
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月×日
発議事項 |  |  | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○工事
（内容）
ICT活用工事の施工について 令和○年○月○日付けで協議のあった「ICT活用工事」に関して、ICT活用工事の実施を指示する。 本工事では、３次元起工測量、３次元設計データ作成が必要となるので別紙により実施されたい。 なお、本指示内容は変更契約の対象とする。 概算額については後日通知する。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | ■承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
別紙
件名 |  |  | ICT活用工事の施工について
工事名 |  |  | ○○工事
○内容
○貸与資料 図面、平面図形、縦断線形、横断形状、基準点 ○土工の３次元設計データの作成 貸与資料と３次元起工測量を行って取得した３次元地形データを使って作成する。 ○３次元起工測量の範囲 「情報化施工技術の活用ガイドライン」より土工部分範囲周囲５ｍ程度広げた範囲とする。

## ３概算額の通知
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月△日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○工事
（内容）
ICT活用工事の施工について 令和○年○月×日付けで指示を行った「ICT活用工事」に関して概算額を通知する。 下記に示す概算金額については、あくまでも概算であり、後日の変更契約に係る参考値として位置 付けるものである。 概算金額 約○十万円 増（減）額の見込みである。 （本金額は、契約金額ベースの金額である。） ・３次元起工測量費用 ・３次元設計データ作成費用 ・ＩＣＴ建設機械経費加算額 ・保守点検 ・システム初期費 ・３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## ４施工計画書(起工測量）
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月△日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出
|  |  | □その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○工事
（内容）
ICT活用工事施工計画書（起工測量編）を提出します。
|  |  |  | UAV | [6 empty] | TLS
| 記載事項 |  |  | 使用機器：UAV・カメラの性能等 | [6 empty] | 使用機器：UAV・カメラの性能等
|  |  |  | ソフトウェア：名称等 | [6 empty] | ソフトウェア：名称等
撮影計画：撮影コース、重複度
| 添付資料 |  |  | UAV |  | 飛行マニュアル |  |  |  |  | TLS計測精度：精度確認結果報告書
[6 empty] | 保守点検記録 |  |  |  |  | TLS精度管理：メーカー推奨の定期点検記録
|  |  |  | デジタルカメラ：メーカー推奨の定期点検記録 | [6 empty] | ソフトウェア：メーカーカタログ又はソフトウェア仕様書
ソフトウェア：メーカーカタログ又はソフトウェア仕様書
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | ■受理 | します。
処理
□その他
・ | [10 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## ５精度確認試験結果報告書
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月△日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○工事
（内容）
起工測量に使用する機器の精度確認試験結果報告書を提出します。
（添付資料）
カメラキャリブレーション及び精度確認試験試験報告書（ＵＡＶ）
精度確認試験結果報告書（ＴＬＳ）
精度確認試験結果報告書（ＧＮＳＳ）
※選択した技術に応じて資料を添付する。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | ■受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## ６チェックシート
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月△日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○工事
（内容）
基本設計データ（又は3次元設計データ）を作成したので、チェックシートを提出します。
（添付資料）
基本設計データチェックシート
3次元設計データチェックシート
※作成したデータに応じてチェックシートを提出
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | ■受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## ７施工計画書（工事編）
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月△日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出
|  |  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  |  | ○○工事
（内容）
ICT活用工事施工計画書(工事編)を提出します。
【参考】施工計画書記載事項・添付資料
|  |  | 記載事項 |  | ・適用工種
・出来形計測箇所
・出来形管理基準及び規格値
・出来形写真管理基準
・出来形管理に使用する機器（TS等）
|  |  | 添付資料 |  | ・ソフトウェアのメーカーパンフレット等
・機器（TS等）の検定書、校正仕様書
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | ■受理 | します。
処理
□その他
・ | [10 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## ８アンケート（完成時）
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月△日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○工事
（内容）
ICT活用工事に関するアンケート
ICT活用工事に関する完成時点のアンケート
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | ■受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者