## 様式-4（月単位未達成）
様式－４
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 | [11 empty] | ○○工務店
（内容）
現場閉所による週休２日工事の実施状況について
提出された履行報告書及びチェックリストを確認した結果、月単位の週休２日（４週８休
以上）が達成されていなかったため、通期の週休２日（４週８休以上）の補正係数を用いて
設計変更することとしましたので、建設工事請負契約書第20条に基づき通知します。
|  |  | 閉所状況 （閉所率） |  |  |  | 月単位の （75%以上87.5%未満） |  |  | 通期の
[7 empty] | 週休２日 |  |  | 週休２日
|  |  | 労務費 |  |  |  | 1.04 |  |  | 1.02
|  |  | 機械経費 |  |  |  | 1.02 |  |  | 1.02
|  |  | 共通仮設費率 |  |  |  | 1.03 |  |  | 1.02
|  |  | 現場管理費率 |  |  |  | 1.05 |  |  | 1.03
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  |  | 【概算】約○○万円減 |  |  |  | （契約金額ベース）
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
建設工事請負契約書の
（設計図書の変更）の条項が
第２０条で間違いないか確認してください
通期も達成できなかった場合は、
『補正係数の適用を取りやめて』設計変更
月単位の週休２日（４週８休以上）が未達成だった場合の打合せ簿作成例

## 様式-4(想定月単位未達成)
様式－４
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 | [11 empty] | ○○工務店
（内容）
現場閉所による週休２日工事の実施状況について
現場閉所日の実績及び予定を確認し、今後の現場閉所日を別添チェックリストのとおり
取り扱うこととしました。
これにより、通期の週休２日（４週８休以上）を用いて設計変更することとしましたので、
建設工事請負契約書第20条に基づき通知します。
|  |  | 閉所状況 （閉所率） |  |  |  | 月単位の （75%以上87.5%未満） |  |  | 通期の
[7 empty] | 週休２日 |  |  | 週休２日
|  |  | 労務費 |  |  |  | 1.04 |  |  | 1.02
|  |  | 機械経費 |  |  |  | 1.02 |  |  | 1.02
|  |  | 共通仮設費率 |  |  |  | 1.03 |  |  | 1.02
|  |  | 現場管理費率 |  |  |  | 1.05 |  |  | 1.03
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  |  | 【概算】約○○万円減 |  |  |  | （契約金額ベース）
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
建設工事請負契約書の
（設計図書の変更）の条項が
第２０条で間違いないか確認してください
参考
通期も達成できなかった場合は、
『補正係数の適用を取りやめて』設計変更
月単位の週休２日（４週８休以上）が未達成だと想定される場合の打合せ簿作成例

## 様式-4 (想定4週8休)
様式－４
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [8 empty] | ）
工事名 | [10 empty] | ○○工務店
（内容）
現場閉所による週休２日工事の実施状況について
現場閉所日の実績及び予定を確認し、今後の現場閉所日を別添チェックリストのとおり
取り扱うこととします。
|  |  | 閉所状況 （閉所率） |  |  |  | 月単位の （75%以上87.5%未満） |  | 通期の
[7 empty] | 週休２日 |  | 週休２日
|  |  | 労務費 |  |  |  | 1.04 |  | 1.02
|  |  | 機械経費 |  |  |  | 1.02 |  | 1.02
|  |  | 共通仮設費率 |  |  |  | 1.03 |  | 1.02
|  |  | 現場管理費率 |  |  |  | 1.05 |  | 1.03
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [8 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
※通常、４週８休達成時は設計変更を行わないことから、
現場閉所率を通知する打合せ簿の作成は不要だと思われますが、
現場完了日が工期期限に近く、その他の設計変更を行うのに週休２日の
変更が不要である根拠が欲しい場合や、本課案件で設計変更のタイミング
が工期と大きく乖離がある場合等に本打合せ簿例を活用いただければと
思います。
参考

## ★添付ﾁｪｯｸﾘｽﾄ例
※実績確認日～現場完了予定日までのチェックリストを添付
（実績確認日～現場完了日が複数月跨ぐ場合はその分添付）
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
事務所名 | ○○事務所 |  |  |  |  | 年 | 2024 | ― | 2024-12-01
工事名 | ○○工事 |  |  |  |  | 月 | 12 | 休
受注者名 | ○○工務店 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2024-12-01 | 日 | 休 | 休 |  |  |  |  | 雨休
2024-12-02 | 月 | [6 empty] | 工場製作
2024-12-03 | 火 | [6 empty] | その他休
2024-12-04 | 水
2024-12-05 | 木
2024-12-06 | 金
2024-12-07 | 土 | 休 | 休
2024-12-08 | 日 | 休 | 休
2024-12-09 | 月 |  |  | 実績確認日
2024-12-10 | 火
2024-12-11 | 水
2024-12-12 | 木
2024-12-13 | 金
2024-12-14 | 土 | 休 | 休
2024-12-15 | 日 | 休 |  | 地元からの要請
2024-12-16 | 月
2024-12-17 | 火
2024-12-18 | 水 |  | 休 | 12月15日の振替
2024-12-19 | 木
2024-12-20 | 金
2024-12-21 | 土 | 休 | 休
2024-12-22 | 日 | 休 | 休
2024-12-23 | 月
2024-12-24 | 火
2024-12-25 | 水
2024-12-26 | 木 |  |  | 現場完了予定日
2024-12-27 | 金 |  | ―
2024-12-28 | 土 | 休 | ―
2024-12-29 | 日 | 年末年始休 | ―
2024-12-30 | 月 | 年末年始休 | ―
2024-12-31 | 火 | 年末年始休 | ―
現場閉所日 |  | 8 | 7
対象期間 |  | 28 | 26
閉所率 |  | 28.57% | 26.92%
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)
Note on D9: 現場着手時に計画していた閉所日
Note on E9: 実績確認日に受注者と打合せを行い、今後の想定閉所日を確認する。
Note on E41: 現場閉所日， 対象期間， 閉所率は 自動計算されるので 触らない。

## 祝日
202４年祝日等一覧 | 2024-01-01 | 月 | 元日
| 2024-01-13 | 土 | 成人の日
| 2024-02-11 | 日 | 建国記念の日
| 2024-02-12 | 月 | 振替休日
| 2024-02-23 | 金 | 天皇誕生日
| 2024-03-20 | 水 | 春分の日
| 2024-04-29 | 月 | 昭和の日
| 2024-05-03 | 金 | 憲法記念日
| 2024-05-04 | 土 | みどりの日
| 2024-05-05 | 日 | こどもの日
| 2024-05-06 | 月 | 振替休日
| 2024-07-15 | 月 | 海の日
| 2024-08-11 | 日 | 山の日
| 2024-08-12 | 月 | 振替休日
| 2024-09-16 | 月 | 敬老の日
| 2024-09-22 | 日 | 秋分の日
| 2024-09-23 | 月 | 振替休日
| 2024-10-14 | 月 | スポーツの日
| 2024-11-03 | 日 | 文化の日
| 2024-11-04 | 月 | 振替休日
| 2024-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
202５年祝日等一覧 | 2025-01-01 | 水 | 元日
| 2025-01-13 | 月 | 成人の日
| 2025-02-11 | 火 | 建国記念の日
| 2025-02-23 | 日 | 天皇誕生日
| 2025-02-24 | 月 | 振替休日
| 2025-03-20 | 木 | 春分の日
| 2025-04-29 | 火 | 昭和の日
| 2025-05-03 | 土 | 憲法記念日
| 2025-05-04 | 日 | みどりの日
| 2025-05-05 | 月 | こどもの日
| 2025-05-06 | 火 | 振替休日
| 2025-07-21 | 月 | 海の日
| 2025-08-11 | 月 | 山の日
| 2025-09-15 | 月 | 敬老の日
| 2025-09-23 | 火 | 秋分の日
| 2025-10-13 | 月 | スポーツの日
| 2025-11-03 | 月 | 文化の日
| 2025-11-23 | 日 | 勤労感謝の日
| 2025-11-24 | 月 | 振替休日
202６年祝日等一覧 | 2026-01-01 | 木 | 元日
| 2026-01-12 | 月 | 成人の日
| 2026-02-11 | 水 | 建国記念の日
| 2026-02-23 | 月 | 天皇誕生日
| 2026-03-20 | 金 | 春分の日
| 2026-04-29 | 水 | 昭和の日
| 2026-05-03 | 日 | 憲法記念日
| 2026-05-04 | 月 | みどりの日
| 2026-05-05 | 火 | こどもの日
| 2026-05-06 | 水 | 振替休日
| 2026-07-20 | 月 | 海の日
| 2026-08-11 | 火 | 山の日
| 2026-09-21 | 月 | 敬老の日
| 2026-09-22 | 火 | 国民の休日
| 2026-09-23 | 水 | 秋分の日
| 2026-10-12 | 月 | スポーツの日
| 2026-11-03 | 火 | 文化の日
| 2026-11-23 | 月 | 勤労感謝の日
202７年祝日等一覧 | 2027-01-01 | 金 | 元日
| 2027-01-11 | 月 | 成人の日
| 2027-02-11 | 木 | 建国記念の日
| 2027-02-23 | 火 | 天皇誕生日
| 2027-03-22 | 月 | 春分の日
| 2027-04-29 | 木 | 昭和の日
| 2027-05-03 | 月 | 憲法記念日
| 2027-05-04 | 火 | みどりの日
| 2027-05-05 | 水 | こどもの日
| 2027-07-19 | 月 | 海の日
| 2027-08-11 | 水 | 山の日
| 2027-09-20 | 月 | 敬老の日
| 2027-09-23 | 木 | 秋分の日
| 2027-10-11 | 月 | スポーツの日
| 2027-11-03 | 水 | 文化の日
| 2027-11-23 | 火 | 勤労感謝の日